## Cau An Cuu
TRANSPORT SECTOR LOAN FOR NATIONAL ROAD NETWORK IMPROVEMENT
Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia
Contract Package: 03 CONSTRUCTION OF 05 BRIDGES DIEN THUY, KHE TO, KHE CHET, SAT, TRAN IN NGHE AN AND HA TINH PROVINCES
Gói thầu: 03 Xây dựng 05 cầu Diễn Thuỷ, Khe Tọ, Khe Chẹt, Sắt, Tràn thuộc tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh
PAYMENT CERTIFICATE - PHIẾU THANH TOÁN
MS_ID: 001
Employer: Bien Dong Project Management Unit
Engineer: KEI-WSPimc-TEDI
Contractor: Civil Engineering Construction Company 473 and
General Construction Joint Stock Company 269 Joint Operation
PayCode |  | Item Description | Unit Đơn vị | ORIGINAL CONTRACT HỢP ĐỒNG GỐC
Mục |  | Mô tả hạng mục |  | Quantity Khối lượng | Unit Price Đơn giá | Total Amount Tổng giá trị | Amount Giá trị
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 15=6-12
Bridge: Tran/ Tràn
B2 | Temporary bridge/Cầu tạm
103 | Temporary Bridge B=4m - Cầu tạm B=4m |  | md | 12 | 14387470 | 172649640 | #VALUE!
Total/Tổng cộng |  |  |  |  | 14387470 | 172649640 | #VALUE!
| Contractor - Nhà thầu |  |  |  |  | Engineer -Tư vấn
Date....................................................
Project Manager -Giám đốc điều hành |  |  |  |  | Date.................................................... | Resident Engineer - Kỹ sư thường trú
| Duong Hoang Ha |  |  |  |  | Hidetomo Akutsu
TRANSPORT SECTOR LOAN FOR NATIONAL ROAD NETWORK IMPROVEMENT
Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia
Contract Package: CP10 CONSTRUCTION OF 04 BRIDGES AN CUU (KM827+598 -QL1A), LUONG DIEN (KM854+910 -QL1A), KM12+200 - QL49B, KM12+400 -QL49B, IN THUA THIEN HUE PROVINCE
Gói thầu: CP10 Xây dựng 04 cầu An Cựu (Km827+598 -QL1A), Lương Điền (Km854+910 -QL1A), Km12+200 -QL49B, Km12+400 -QL49B thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
TABLE OF QUANTITY COMPARISON/BẢNG SO SÁNH KHỐI LƯỢNG
AN CUU BRIDGE - CẦU AN CỰU
PayCode Mục |  | Item Description Mô tả hạng mục | Unit Đơn vị | QUANTITY KHỐI LƯỢNG |  |  | Remarks/Ghi chú (cause of change/lý do thay đổi)
|  |  |  | Contract Hợp đồng | Working drawings BVTC | Balance Chênh lệch
B | PREPARATION AND TEMPORARY WORKS/CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CÔNG VIỆC TẠM
B1 | PREPARATION WORK/CÄNG TAÏC C.BỊ
101(1)a | Demolition of masonry stone structure/Phaï dåî kãút cáúu âaï xáy |  | m3 | 24.7 |  | 24.7
101(1)c | Demolition/re-bar concrete structure/Phaï dåî kãút cáúu BTCT |  | m3 | 517.45 |  | 517.45
101(3)b | Excavation of existing asphalt concrete road surface/Âaìo boí màût âæåìng bã täng nhæûa cuî |  | m3 | 86.67 |  | 86.67
101(6) | Demolition of re-bar structure/Phaï dåî kãút cáúu theïp |  | táún | 128.75 |  | 128.75
B2 | TEMPORARY WORK/CÄNG VIÃÛC TAÛM
B2.1 | DETOUR ROAD/ÂÆÅÌNG TRAÏNH
200(1) | Common excavation/Âaìo âáút thäng thæåìng |  | m3 | 6.59 |  | 6.59
201(4) | Excavation of drainage and road form/Âaìo mæång raînh, khuän âæåìng |  | m3 | 38.86 |  | 38.86
202 | Embankment K95/Âàõp âáút K95 |  | m3 | 48.18 |  | 48.18
203(1) | Road-base backfill K98/Âàõp nãön âæåìng K98 |  | m3 | 53.43 |  | 53.43
301 | Crushed stone aggregate class I/Cáúp phäúi âaï dàm loaûi 1 (Base course) |  | m3 | 188.29 |  | 188.29
403(1) | Asphalt road surface/Màût âæåìng laïng nhæûa |  | m2 | 1198.56 |  | 1198.56
700(1) | Concrete pavement/Boï vèa bã täng |  | m | 60 |  | 60
700(2) | Concrete drainange/Raînh bã täng |  | md | 10 |  | 10
502(1)e | Cement concrete/Bã täng xi màng, loaûi E (20MPa) |  | m3 | 0.92 |  | 0.92
700(3) | Block brick/Gaûch blook |  | m2 | 80 |  | 80
701(1) | Sign plate/Biãøn baïo |  | caïi | 1 |  | 1
B2.2 | TEMPORARY BRIDGE/CÁÖU TAÛM
103 | Making tem. bridge/Laìm cáöu taûm (B=3,50m) |  | md | 36.08 |  | 36.08
103 | Making temporary bridge/Laìm cáöu taûm (B=10,00m) |  | md | 30.08 |  | 30.08
C | BRIDGE CONSTRUCTION/XÂY DỰNG CẦU
C1 | SUPER-STRUCTURE/KẾT CẤU THƯỢNG BỘ
C1.1 | RE-BAR GIRDER/DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP
504(1)e | Producing prestressed concrete plate girder/Saín xuáút dáöm baín bã täng dæû æïng læûc, L = 21m |  | phiãún | 52 |  | 52
504(1)e1 | Launching prestressed concrete plate girder/Lao làõp dáöm baín bã täng dæû æïng læûc, L = 21m |  | m | 1092 |  | 1092
C1.2 | BEIDGE DECK, FRAME CONNECT/MÀÛT CÁÖU, LIÃN KÃÚT NGANG
402(2) | Middle grain asphalt concrete/Bã täng nhæûa haût trung |  | m2 | 1008 |  | 1008
511 | Water-proofing layer for bridge surface plate/Låïp chäúng tháúm baín màût cáöu |  | m2 | 1008 |  | 1008
502(1)c | Cement concrete/Bã täng xi màng, loaûi C (30MPa) |  | m3 | 218.49 |  | 218.49
505(1) | Re-bar grade 40/Cäút theïp loaûi G40 |  | táún | 0.36 |  | 0.36
505(2) | Re-bar grade 60/Cäút theïp loaûi G60 |  | táún | 20.96 |  | 20.96
C1.3 | RAILING/GÅÌ CHÀÕN, LAN CAN
502(1)c | Cement concrete/Bã täng xi màng loaûi C (30MPa) |  | m3 | 15.96 |  | 15.96
505(2) | Re-bar grade 60/Cäút theïp loaûi G60 |  | táún | 2.1 |  | 2.1
510 | Galnanized railing/Lan can maû keîm nhuïng noïng |  | md | 96.3 |  | 96.3
C1.4 | BEARING, EXPANSION JOINT, WATER DRAIN PIPE/GÄÚI CÁÖU, KHE CO GIAÎN, THOAÏT NÆÅÏC
507(1) | Rubble bridge bearing/Gäúi cáöu cao su |  | caïi | 208 |  | 208
508 | Expansion joint/Khe co giaîn loaûi 50mm |  | m | 75 |  | 75
509(1) | Water drainage pipe/ÄÚng thoaït næåïc |  | bäü | 16 |  | 16
C2 | SUB-STRUCTURE/KÃÚT CÁÚU HAÛ BÄÜ
C2.1 | ABUTMENT, PIER/MÄÚ, TRUÛ CÁÖU
501(6)d | Bored pile/Coüc khoan nhäöi D150cm |  | m | 420 |  | 420
505(2) | Re-bar grade 60/Cäút theïp loaûi G60 |  | táún | 35.35 |  | 35.35
502(1)c | Cement concrete/Bã täng xi màng loaûi C (30MPa) |  | m3 | 323.82 |  | 323.82
502(1)h | Cement concrete/Bã täng xi màng loaûi H (10MPa) |  | m3 | 11.53 |  | 11.53
201(1) | Structure excavation (foundation, quarter cone)/Âaìo kãút cáúu (häú moïng, chán khay) |  | m3 | 1335.3 |  | 1335.3
201(3) | Structure backfill/Âàõp buì kãút cáúu (häú moïng) |  | m3 | 320.5 |  | 320.5
C2.2 | QUARTER CONE, CUTTOFF DIKE/TÆÏ NOÏN, CHÁN KHAY
202 | Embankment K95/Âàõp âáút K95 |  | m3 | 85.6 |  | 85.6
206(1) | Course grain sand drainage blanket/Låïp thoaït næåïc (caït haût thä) |  | m3 | 218.6 |  | 218.6
C2.3 | LOAD REDUCTION SLAB/BAÍN GIAÍM TAÍI
505(1) | Rebar grade 40/Cäút thãúp loaûi G40 |  | táún | 0.05 |  | 0.05
505(2) | Rebar grade 60/Cäút thãúp loaûi G60 |  | táún | 7.09 |  | 7.09
502(1)c | Cement concrete/Bã täng xi màng loaûi C (30MPa) |  | m3 | 46.96 |  | 46.96
604(3) | Crushed stone sub-base layer/Låïp âãûm âaï dàm |  | m3 | 225 |  | 225
D | BRIDGE APPROACHES, ACCESS ROAD/ÂÆÅÌNG HAI ÂÁÖU CÁÖU, ÂÆÅÌNG NGANG DÁN SINH
D1 | ROAD BED/NỀN ĐƯỜNG
201(4) | Excavation of drainage, road form/Âaìo mæång raînh, khuän âæåìng |  | m3 | 39.14 |  | 39.14
202 | Embankment K95/Âàõp âáút K95 |  | m3 | 249.64 |  | 249.64
203(1) | Road-bed backfill/Âàõp nãön âæåìng K98 |  | m3 | 173.35 |  | 173.35
203(2) | Compacted excavation/Caìy xåïi âáöm neïn K98 |  | m2 | 125.88 |  | 125.88
D3 | ROAD FOUNDATION/MOÏNG ÂÆÅÌNG
300 | Crushed stone aggregate/Cáúp phäúi âaï dàm loaûi 2 |  | m3 | 141.48 |  | 141.48
301 | Crushed stone aggregate/Cáúp phäúi âaï dàm loaûi 1 (Base course) |  | m3 | 352.24 |  | 352.24
D4 | ROAD SURFACE/MÀÛT ÂÆÅÌNG
400 | Water-proofing asphalt layer/Låïp nhæûa tháúm |  | m2 | 2400.79 |  | 2400.79
401 | Sticky asphalt layer/Låïp nhæûa dênh baïm |  | m2 | 3235.84 |  | 3235.84
402(1) | Fine grain asphalt concrete/Bã täng nhæûa haût mën daìy 5cm |  | m2 | 3099 |  | 3099
402(2) | Bã täng nhæûa haût trung daìy 7cm |  | m2 | 2400.8 |  | 2400.8
402(4) | Middle grain asphalt concrete/Bã täng nhæûa buì vãnh |  | m3 | 21.7 |  | 21.7
700(1) | Concrete pavement/Boï vèa bã täng |  | m | 137 |  | 137
700(2) | Concrete drainage/Raînh bã täng |  | md | 137 |  | 137
700(3) | Block brick/Gaûch blook |  | m2 | 352.36 |  | 352.36
E | SAFETY WORKS/AN TOAÌN GIAO THÄNG
701(1) | Road signs/Biãøn baïo |  | caïi | 5 |  | 5
701(2) | Bridge name plate/Biãøn tãn cáöu |  | caïi | 2 |  | 2
702 | Thermoplastic pavement making (reflective)/Sån keí âæåìng deío nhiãût |  | m2 | 48.15 |  | 48.15
F | LIGHT EQUIPMENT/THIÃÚT BË CHIÃÚU SAÏNG
F | Light pole/Cäüt chiãúu saïng |  | bäü | 3 |  | 3
| Contractor - Nhà thầu |  | Site bridge Engineer - Kỹ sư cầu hiện trường
|  | Bridge Engineer - Kỹ sư cầu | Quantity Surveyor- Kỹ sư khối lượng
Resident Engineer - Kỹ sư thường trú